## Criterios matriz
Matriz de Riesgos
Probabilidad
Categoría | Comentario |  |  |  | Valor
Alto | Sobre 70% de que se concrete el riesgo |  |  |  | 3
Medio | Entre 50% - 70% de que se concrete el riesgo |  |  |  | 2
Bajo | Menos de 50% |  |  |  | 1
Impacto
Categoría | Alcance | Tiempo | Costo | Seguridad | Valor
Alto | Internacional | Retraso de más de 6 meses | Más de 10% de desvío del presupuesto | Fallecimiento | 3
Medio | Nacional | Retraso entre 3 y 6 meses | Entre el 5 y 10% de desvío del presupuesto | Accidente con baja de días | 2
Bajo | Regional | Retraso menos de 3 meses | Menos del 5% de desvío | Accidente sin baja de días | 1
Impacto
Probabilidad | Bajo | Medio | Alto
bajo | 1 | 2 | 3
Medio | 2 | 4 | 6
Alto | 3 | 6 | 9
Plan de mitigación o estrategia
Color | Estrategia | Descripción
| Evitar | Detener o cambiar el alcance del proyecto si es necesario para evitar que se concrete el riesgo.
| Mitigar o transferir | Tomar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo
| Aceptar | No hacer nada o aceptar activamente dejando por escrito que haría si llegase a suceder

## Lista de riesgos
Registro de riesgos
# | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Criticidad (VME) | Estrategia | Detalle estrategia
1 | Caída de servicio de internet | 1)Retraso y/o anulación de la migración a la nube | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Contacto con proveedor para una pronta solución al problema
2 | Fallas en la aplicación | Sistema con errores. bug o algun fallo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Constantes pruebas para evitar/solucionar fallas
3 | Ausencia de un integrante o grupo a un reunión | 1) debido a contingencias, no asiste a una reunión importante con respecto al proyecto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Coordinar y consensuar las nuevas fechas de reunión
4 | Cambio en los requisitos | Modificación de algún requisito por parte del cliente en caso de que necesite | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Coordinar Reunión al principio de cada entrega para realizar una evaluación de lo desarrollado
5 | Falta de presupuesto | Carencia de presupuesto para realizar completamente el proyecto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar una evaluación sólida con números realistas sobre los valores totales y posibles a emplear, teniendo en cuenta imprevistos entre otros. Todo esto previo a la ejecución del proyecto
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
… |  |  |  |  | 0