## Hoja 1
Número | Responsable | Requerimiento | Tipo de requerimiento | Sub módulo | Incremento | Tareas | Incremento | Requerimiento | Requisitos
1 | Junta directiva | Perfiles de ingreso al sistema | Funcional | BackEnd | 1 | Login del Sistema | 1 | 1 | Base de Datos Cloud contratada por cliente
2 | Junta directiva | Distintos niveles de permiso por usuario en sistema | Funcional | BackEnd | 1 | Niveles y Privilegios de Usuario | 1 | 2, 3 4 y 20 | Servicio legal contratado
3 | Adquisiciones | 2.1 Permiso de edición | No funcional | BackEnd | 1 | Definir Base de Datos | 1 | 5 y 7 | Estimación de Carga aproximada por x usuarios concurrentes por local
4 | Junta directiva | 2.2 Permiso de visualización | No funcional | BackEnd | 1 | Integrar planillas Excel | 1 | 6
5 | Área TI | Base de datos centralizada | No funcional | BackEnd | 1 | Implementar Backup de Datos | 1 | 8, 9, 10 y 11
6 | Área TI | Compatible o integrable con planillas excel | No funcional | BackEnd | 1 | Implementar Trazabilidad de Transacción/Compra | 1 | 25 y 39
7 | Junta directiva | Base de datos actualizada diariamente | No funcional | Lógica Negocios | 1 | Implementar Inventario | 1 | 29 y 30
8 | Área TI | Respaldo de datos diarios | No funcional | Lógica Negocios | 1 | Implementar Panel de usuarios y mensajería | 2 | 17 y 18
9 | Área TI | Respaldo de datos mensuales | No funcional | Lógica Negocios | 1 | Implementar Registro de documentos | 2 | 19
10 | Área TI | Respaldo de datos semestrales | No funcional | Lógica Negocios | 1 | Implementar orden de compra y facturación | 2 | 21, 22, y 23
11 | Área TI | Respaldo de datos anual | No funcional | Lógica Negocios | 1 | Implementar Balances | 2 | 24, 27 y 28
12 | Área TI | Capacidad para 100 usuarios simultaneos | No funcional | Estimación de Carga | 1 | Implementar Dashboard y estadísticas | 2 | 32,33,34,35,36 y 37
13 | Área TI | Capacidad para carga 100.000 columnas en simultaneo | No funcional | Estimación de Carga | 1 | Implementar FIcha de Trabajadores | 2 | 42
14 | Área TI | Generación de colas de espera para carga de datos | No funcional | BackEnd | 1 | Implementar Flujo de Caja | 2 | 40
15 | Área TI | Bloqueo de uso de archivos en simultaneo | No funcional | BackEnd | 1 | Implementar Cotizaciones | 2 | 41
16 | Adquisiciones | Actualización de datos en tiempo real | No funcional | Lógica Negocios | 1
17 | Adquisiciones | Panel de usuarios conectados | Funcional | FullStack | 2
18 | Adquisiciones | Mensajería entre usuarios | Funcional | FullStack | 2
19 | Adquisiciones | Registro de modificaciones sobre documentos | Funcional | FullStack | 2
20 | Adquisiciones | Posibilidad de deshacer cambios | Funcional | BackEnd | 1
21 | Adquisiciones | Generar ordenes de compra | Funcional | FullStack | 2
22 | Adquisiciones | 21.1 Generar Facturación electrónica | Funcional | FullStack | 2
23 | Adquisiciones | 21.2 Generar fichas de proveedores | Funcional | FullStack | 2
24 | Adquisiciones | Generar balances actualizados de productos | Funcional | FullStack | 2
25 | Adquisiciones | 24.1 Módulo de trazabilidad de transacción/compra | Funcional | BackEnd | 1
26 | Adquisiciones | 24.2 Información detallada de la transacción/compra | Funcional | FrontEnd | 2
27 | Adquisiciones | Generar balances actualizados de ingresos y gastos | Funcional | FullStack | 2
28 | Adquisiciones | Generar balances de mermas de productos | Funcional | FullStack | 2
29 | Adquisiciones | 28.1 Edición de inventario | Funcional | BackEnd | 1
30 | Adquisiciones | 28.2 Generación de notas | Funcional | FullStack | 1
31 | Adquisiciones | Generar macros de datos | Funcional | BackEnd | 1
32 | Adquisiciones | Generar Dashboard informativos de inventario | Funcional | FrontEnd | 2
33 | Adquisiciones | 33.1 Destacar Dashboard específico | Funcional | FrontEnd | 2
34 | Adquisiciones | Generar Dashboard informativos de finanzas | Funcional | FrontEnd | 2
35 | Junta directiva | 34.1 Destacar Dashboard específico | Funcional | FrontEnd | 2
36 | Junta directiva | Generar estadísticas por local | Funcional | FrontEnd | 2
37 | Junta directiva | Generar Dashboards por local | Funcional | FrontEnd | 2
38 | Junta directiva | Seguimiento de ordenes de compras | Funcional | FullStack | 2
39 | Junta directiva | Almacenamiento de ordenes de compra | Funcional | FullStack | 2
40 | Junta directiva | Análisis de flujos de caja | Funcional | FullStack | 2
41 | Adquisiciones | Cotización de productos | Funcional | FullStack | 2
42 | Junta directiva | Ficha de trabajadores | Funcional | FullStack | 2
43 |  |  |  |  | 21 Módulo 1
44 |  |  |  |  | 22 Módulo 2
45
46
47