## Costos del proyecto
Moneda: UF
Valor UF 12 de Noviembre de 2020 | 28902 | CLP
| 2020 | 2020 - 2021 | 2021 | [9 empty] | 2021 - 2022 |  | 2020 - 2022
Dimensiones / Periodos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total Periodos
Inicio de mes - Termino de mes | 09-11 : 09-12 | 09-12 : 09-01 | 09-01 : 09-02 | 09-02 : 09-03 | 09-03 : 09-04 | 09-04 : 09-05 | 09-05 : 09-06 | 09-06 : 09-07 | 09-07 : 09-08 | 09-08 : 09-09 | 09-09 : 09-10 | 09-10 : 09-11 | 09-11 : 09-12 | 09-12 : 11-01 | 09-11 : 11-01
Dimensión Técnica
- Software de VPN | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Licencias de Software | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Toolkits de Desarrollo | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Notebooks | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Arriendo de oficinas | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
- Servicios Basicos | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
- Wifi y Conexión | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total DT: | 9340000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 21040000
Dimensión Humana
Equipo de Desarrollo | 0 | 10000000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Horas x Semana
- Jefe de Proyecto | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Full Stack Senior 1 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Full Stack Senior 2 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Backend Senior 1 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Backend Junior 2 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Front End Senior 1 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 45
- Desarrollador Front End Junior 2 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 45
- Analista QA 1 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 45
- Analista QA 2 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 45
Auditoría Externa de Seguridad Informática | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
Asesoria legal | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
- Almuerzos | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000
- Consumos de Reuniones | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
- Movilización/Transporte | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Total DH: | 810000 | 14310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 17310000 | 20810000 | 17310000 | 17310000 | 20810000 | 10810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 173840000
Dimensión de Gestión
Equipo de Gestión | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000
- Jefe de Proyecto | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
- Desarrollador Full Stack 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
- Desarrollador Full Stack 2 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Total DG: | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 39000000
Total Dimensiones | 16650000 | 21710000 | 18210000 | 18210000 | 18210000 | 18210000 | 21710000 | 18210000 | 18210000 | 21710000 | 18210000 | 8210000 | 8210000 | 8210000 | 233880000 | EN CLP
[15 empty] | 8092.1736 | EN UF

## Estimación de Costo - Beneficio
Valor UF 12 de Noviembre de 2020 | 28902
Costos Totales del Proyecto: | 233880000
Indicador Relación Beneficio - Costo: | 1.1117
B/C >= 1, Proyecto rentable
B/C < 1, Proyecto no Rentable
Periodo Estimado: 18 meses
Beneficio Obtenido (CLP) | Pacientes | Hospitales, Clinicas y Centros Medicos | Total en Entidades
- Catastro de Información respaldada | 20000000 | 20000000 | 40000000
- Marco de Seguridad digital de la Información | 10000000 | 50000000 | 60000000
- Interoperabilidad de Sistemas médicos | 0 | 15000000 | 15000000
- Transparencia de Examenes medicos | 0 | 20000000 | 20000000
- Información Integral del Paciente | 0 | 15000000 | 15000000
- Capacitación de uso, instalación y soporte del sistema | 0 | 10000000 | 10000000
- Información Actualizada y trazable de Examén PCR | 50000000 | 50000000 | 100000000
Ingresos por Beneficios | 80000000 | 180000000 | 260000000
Beneficio Obtenido (UF) | Pacientes | Hospitales, Clinicas y Centros Medicos | Total en Entidades
- Catastro de Información respaldada | 691.9936 | 691.9936 | 1383.9873
- Marco de Seguridad digital de la Información | 345.9968 | 1729.9841 | 2075.9809
- Interoperabilidad de Sistemas médicos | 0 | 518.9952 | 518.9952
- Transparencia de Examenes medicos | 0 | 691.9936 | 691.9936
- Información Integral del Paciente | 0 | 518.9952 | 518.9952
- Capacitación de uso, instalación y soporte del sistema | 0 | 345.9968 | 345.9968
- Información Actualizada y trazable de Examén PCR | 1729.9841 | 1729.9841 | 3459.9682
Ingresos por Beneficios | 2767.9745 | 6227.9427 | 8995.9172