## Criterios matriz
Matriz de Riesgos
Probabilidad
Categoría | Comentario |  |  |  | Valor
Alto | Sobre 70% de que se concrete el riesgo |  |  |  | 3
Medio | Entre 50% - 70% de que se concrete el riesgo |  |  |  | 2
Bajo | Menos de 50% |  |  |  | 1
Impacto
Categoría | Alcance | Tiempo | Costo | Seguridad | Valor
Alto | Internacional | Retraso de más de 6 meses | Más de 10% de desvío del presupuesto | Fallecimiento | 3
Medio | Nacional | Retraso entre 3 y 6 meses | Entre el 5 y 10% de desvío del presupuesto | Accidente con baja de días | 2
Bajo | Regional | Retraso menos de 3 meses | Menos del 5% de desvío | Accidente sin baja de días | 1
Impacto
Probabilidad | Bajo | Medio | Alto
bajo | 1 | 2 | 3
Medio | 2 | 4 | 6
Alto | 3 | 6 | 9
Plan de mitigación o estrategia
Color | Estrategia | Descripción
| Evitar | Detener o cambiar el alcance del proyecto si es necesario para evitar que se concrete el riesgo.
| Mitigar o transferir | Tomar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo
| Aceptar | No hacer nada o aceptar activamente dejando por escrito que haría si llegase a suceder

## Lista de riesgos
Registro de riesgos
# | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Criticidad (VME) | Estrategia | Detalle estrategia
1 | Sobrecarga de datos | Muchos datos son ingresados de forma simultanea produciendo caidas y problemas. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Mejora en la eficiencia a través de control de caché y headers de expiracion. Mayor control de personas activas simultaneas
2 | Fallas en la aplicación | Sistema con errores, bug o algun fallo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Constantes pruebas para evitar/solucionar fallas
3 | Ausencia de un integrante o grupo a un reunion | 1) debido a contigencias, no asiste a una reunion importante con respecto al proyecto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Coordinar y consensurar las nuevas fechas de reunion
4 | Duplicación de datos | Sufrir hackeos en cuentas para robar información | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Clave unica o contraseñas con cifrados mas seguros
5 | Abuso en la utilización del nombre e imagen institucional en actividades de extensión y proyección | Implica el uso de la imagen y nombre del hospital sin las debidas autorizaciones y protocolos para el beneficio de terceros. | 1 | 3 | 3 | Evitar | Hacer seguimiento a la aplicación del hospital verificando la actualización mensual de la base de datos de convenios
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
… |  |  |  |  | 0