## Tareas y requerimientos del pro
Número | Responsable | Requerimiento | Tipo de requerimiento | Sub módulo | Incremento | Tareas | Incremento | Requerimiento |  | Tareas x Incremento | Incremento
1 | Administrador | Perfil de Ingreso del sistema | Funcional | Back End |  | Establecer conexión a base de datos | 1 | 7 | 1 | 16 | 1
2 | Administrador | Distintos niveles de permiso por usuario en sistema | Funcional | Back End |  | Login del Sistema | 1 | 1 | 1 | 16 | 2
3 | Administrador | 2.1 Permiso de edición | No funcional | Back End |  | Niveles y privilegios de Usuario | 1 | 2,3,4,5 y 6 | 5
4 | Doctor | 2.2 Permiso de visualización | No funcional | Back End |  | Implementar Backup de Datos | 1 | 8,9,10 y 11 | 4
5 | Administrador | 2.3 Permiso de creación | No funcional | Back End |  | Implementar gestión de agendas de pacientes | 2 | 14 y 15 | 2
6 | Administrador | 2.4 Permiso de eliminación | No funcional | Back End |  | Implementación Ficha Médica | 2 | 16,17,18,19, 20,21,22 y 27 | 8
7 | Administrador | Base de datos centralizada | No funcional | Back End |  | Implentar buscador | 1 | 23 | 1
8 | Administrador | Respaldo de datos diarios | No funcional | Lógica de Negocios |  | Implementar seguridad de datos(1) | 1 | 24 | 1
9 | Administrador | Respaldo de datos mensuales | No funcional | Lógica de Negocios |  | Implementar seguridad de datos(2) | 2 | 25 | 1
10 | Administrador | Respaldo de datos semestrales | Funcional | Lógica de Negocios |  | Implementar autorización por huella dactilar | 1 | 26 | 1
11 | Administrador | Respaldo de datos anual | No funcional | Lógica de Negocios |  | Implementación mensajería entre usuarios | 2 | 13 | 1
12 | Administrador | Generación de colas de espera para carga de datos | No funcional | Back End |  | Implementar historico de pacientes | 1 | 28.29 | 2
13 | Administrador | Mensajería entre usuarios | Funcional | FullStack |  | Impletementación de registro de solicitudes | 2 | 30 | 1
14 | Paciente | Asignación de horarios para los pacientes | Funcional | FullStack |  | Capacitaciones | 2 | 31,32,33 | 3
15 | Doctor | Visualización de agenda de pacientes | Funcional | FullStack
16 | Doctor | Registro de modificaciones sobre fichas de usuarios | Funcional | FullStack
17 | Doctor | 16.1 Registro de examenes de paciente | Funcional | FullStack |  | Tareas Incremento 1 |  | Tareas Incremento 2
18 | Doctor | 16.2 Registro de diagnósticos de paciente | Funcional | FullStack |  | Establecer conexión a base de datos |  | Implementar gestión de agendas de pacientes
19 | Doctor | 16.3 Registro de enfermedades de paciente | Funcional | FullStack |  | Login del Sistema |  | Implementación Ficha Médica
20 | Doctor | 16.4 Registro plan de tratamiento del paciente | Funcional | FullStack |  | Niveles y privilegios de Usuario |  | Implementación mensajería entre usuarios
21 | Doctor | 16.5 Registro de evolución del paciente | Funcional | FullStack |  | Implementar Backup de Datos |  | Impletementación de registro de solicitudes
22 | Administrador | Posibilidad de deshacer cambios | Funcional | Back End |  | Implentar buscador |  | Implementar seguridad de datos(2)
23 | Doctor | Motor de busqueda | Funcional | FullStack |  | Implementar seguridad de datos(1) |  | Capacitaciones
24 | Administrador | Seguridad de los datos según ley 20584 | No funcional | Back End |  | Implementar autorización por huella dactilar
25 | Doctor | Conectividad solo desde redes hospitalarias | Funcional | Back End |  | Implementar historico de pacientes
26 | Administrador | Protocolo de identificación por huella dactilar | Funcional | FullStack
27 | Doctor | Visualización de ficha medica | Funcional | FullStack
28 | Doctor | Control historica de fichas de paciente | Funcional | FullStack |  | Responsables | Cantidad
29 | Doctor | Registro de solicitud de documentos | Funcional | Back End |  | Desarolladores Back End | 2
30 | RRHH | Capacitación para instalación de sistema | No funcional | Lógica de Negocios |  | Desarolladores FullStack | 2
[6 empty] | Desarolladores Front End | 2
31 | RRHH | Capacitación para uso del sistema | Funcional | Lógica de Negocios |  | Analista QA | 2
32 | RRHH | Capacitación para manejo de errores del sistema | No funcional | Lógica de Negocios |  | Jefe de Proyecto | 1
31
32
33 |  |  |  | 12 back end
34 |  |  |  | 13 full stack
35 |  |  |  | 7 lógica negocio
36
37
38
39
40
41